PAGE  


2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2014 г.








№ 86-1
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении «Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Тарасовского района по подготовке и проведению выборов главы Колушкинского сельского поселения  Тарасовского района 14 сентября 2014 года»


В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательна комиссия Тарасовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Тарасовского района по подготовке и проведению выборов главы Колушкинского сельского поселения  Тарасовского района 14 сентября 2014 года» (приложение).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Тарасовского района по подготовке и проведению выборов главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района 14 сентября 2014 года на секретаря комиссии Т.И. Хлопонину.

Председатель комиссии 





А.Н. Лаврухин
Секретарь комиссии 






Т.И. Хлопонина
Приложение 

к постановлению

территориальной комиссии

Тарасовского района
от 14  мая 2014 г. № 86-1
Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Тарасовского района по подготовке и проведению 

выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений Тарасовского района

 14 октября 2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при подготовке и проведении выборов

	1
	Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений и информации об избирательных кампаниях (назначение выборов, сроки начала и окончания выдвижения кандидатов, участие политических партий в избирательной кампании, иное) по выборам главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района 
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	2
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района  Ростовской области 
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	3
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц
	В сроки установленные законом (при поступлении жалоб)
	ТИК Тарасовского района

	2. Оказание методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов



	1
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Тарасовского района в подготовке и проведении выборов главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области 14 сентября 2014 года.
	август - сентябрь 2014 г.
	ТИК Тарасовского района

	2
	Проведение обучающих семинаров с руководителями, членами участковых избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса  по вопросам подготовки и проведения выборов главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области 14 сентября 2014 года.
	август - сентябрь 2014 г.
	ТИК Тарасовского района

	3
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации  в ходе подготовки и проведения выборов.
	август - сентябрь 2014 г.
	ТИК Тарасовского района

	4
	Изготовление печатной продукции к выборам главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области 14 сентября 2014 года.
	август-сентябрь 2014 г.
	ТИК Тарасовского района

	5
	Осуществление мониторинга агитационных материалов в соответствии с ч.7 ст. 42  Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» 
	июль-сентябрь 2014 г. 


	КРС при ТИК Тарасовского района

	6
	Направление в О МВД России по Тарасовскому району, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года.
	июнь-сентябрь 2014 г. 
	КРС при ТИК Тарасовского района

	7
	Обеспечение  подготовки и использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 г. № 179/1144-4 
«О Типовом плане Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования»
	Весь период
	Системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» по Тарасовскому району 



	3. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса

	1
	Участие в семинаре  по обучению председателей, заместителей председателей, секретарей и бухгалтеров ТИК
	По графику ИКРО
	ИКРО, ТИК Тарасовского района

	2
	Участие в работе краткосрочных семинаров руководителей участковых избирательных комиссий на базе Учебного центра созданного Избирательной комиссией Ростовской области
	По графику ИКРО
	ИКРО, ТИК Тарасовского района

	3
	Организация и проведение семинара для представителей СМИ, освещающих проведение выборов
	По графику ТИК 
	ТИК Тарасовского района

	4
	Организация и проведение кустовых обучающих семинаров с членами УИК с правом решающего голоса
	По графику ТИК 
	ТИК Тарасовского района

	5
	Организация и проведение обучающих семинаров для наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
	По графику ТИК 
	ТИК Тарасовского района

	4. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов



	1
	Заключение соглашений со СМИ о взаимодействии, создании спецрубрик 
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	2
	Информирование граждан о ходе подготовки выборов главы Колушкинского сельского поселения через электронные и печатные СМИ
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	3
	Организация работы «горячей линии» в ТИК Тарасовского района 
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	4
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Колушкинском сельском поселении
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	5
	Проведение мероприятий направленных на повышение правовой культуры избирателей Тарасовского района  Ростовской области 
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	6
	Проведение совещаний, круглых столов и других мероприятий с общественными организациями – обществом инвалидов, обществом ветеранов. Привлечение к работе с этими избирателями волонтеров
	Весь период
	ТИК Тарасовского района, представители общественных организаций

	7
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Колушкинском сельском поселении.
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	8
	Размещение информации о проводимых избирательных процедурах, проводимых мероприятиях на сайте ТИК Тарасовского района
	Весь период
	ТИК Тарасовского района

	5. Анализ итогов избирательной кампании



	1
	Прием финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений Тарасовского района Ростовской области 14 октября 2012 года
	сентябрь 2014 г.
	Бухгалтер ТИК

	2
	Сдача итогов выборов главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района в Избирательную комиссию Ростовской области.
	сентябрь 2014 г.
	ТИК Тарасовского района

	3
	Подготовка и направление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению выборов главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района 14 сентября 2014 года.
	сентябрь-октябрь 2014 г.
	ТИК Тарасовского района

	6. Социологические исследования и аналитическое сопровождение избирательного процесса

	1
	Организация и проведение социологических исследований по выявлению степени активности избирателей Колушкинского сельского поселения Тарасовского района в период выборов главы Колушкинского сельского поселения Тарасовского района
	сентябрь 2014 г.
	ТИК Тарасовского района


